SONNENBERG Kompetenzzentrum · Notfall- und Krisenmanagement

Aufwandschätzung SOBE Notfall

Web-Portal, Alarmserver und iOS-App

Stand 1. September 2026 · Erstellt von Stefan Gross

Diese Schätzung beziffert den Personalaufwand für das Notfallsystem in zwei Teilen: den Aufwand für die bereits umgesetzte Lösung und den Restaufwand bis zum Live-Betrieb inklusive der vier gewünschten Integrationen. Aus dem Aufwand und den Personalvollkosten ergeben sich die Kosten für den Betrieb.

| Bereits investiert 143 Std. 17 PT · bereits gekostet CHF 12 750 Spanne 16–19 PT · CHF 12 000 bis 14 250 | Kommt noch dazu 84 Std. 10 PT · kostet noch CHF 7 500 Spanne 8–12 PT · CHF 6 000 bis 9 000 | Gesamt bis Live-Betrieb 227 Std. 27 PT · CHF 20 250 Spanne 24–31 PT · CHF 18 000 bis 23 250 |
| --- | --- | --- |

PT = Personentag zu 8,4 Stunden. Kosten mit einem Tagessatz von CHF 750, das entspricht CHF 89 pro Stunde (Vollkosten, Herleitung unten).

# Was das System heute kann

Der Umfang ist die Grundlage der Schätzung. Er umfasst drei Teile, die einen gemeinsamen Datenbestand nutzen:

- Web-Portal für Administration und Krisenstab: 14 Seiten, darunter Alarm auslösen, Alarmzentrale mit Zustellstatus, Lagemeldungen und Entwarnung, Szenarien mit Editor, Alarmpläne mit Eskalationsstufen, Benutzer, Gruppen, Standorte, Notfallkontakte, Alleinarbeit, Integrationen, Ereignisprotokoll, Bereitschaftsübersicht und Aktualisierung per Knopfdruck. Demo- und Live-Modus.

- Alarmserver auf dem Hetzner-Hosting: Anmeldung mit Rollen, 31 Schnittstellen, Alarmlogik mit Eskalation, Zusammenführen von Doppelmeldungen, Push mit Critical Alerts und Empfangsbestätigungen, stille Alarme, Übungsmodus, ausgehende Webhooks, tägliche Sicherung, 76 automatische Tests.

- iOS-App für alle Mitarbeitenden: Alarm erhalten und quittieren, geführter Ablauf in vier Phasen, eigener Weg für Empfänger mit Schritten je Gruppe, Entwarnung mit Schritten, SOS, Alleinarbeits-Timer, Notrufnummern, Push-Antippen öffnet die Anweisung, Offline-Stand. Dazu dieselbe Ansicht im Browser.

- Inhalte: 22 Szenarien, davon 11 vollständig ausgearbeitet mit Anrufhinweisen, Sofortmassnahmen, Empfängerschritten, Schritten nach der Entwarnung, Checkliste und Rechtsgrundlagen; 6 Alarmpläne; Gruppen und Standorte.

- Betrieb und Dokumentation: Hosting eingerichtet, Build-Pipeline für die App, Corporate Design, drei Benutzerhandbücher mit 49 Bildschirmfotos als PDF.

# Aufwand des bereits Umgesetzten

Geschätzt je Arbeitspaket, inklusive Fachkonzept, Tests und Fehlerbehebung. Die Umsetzung stützt sich auf eine eng verzahnte Werkzeugkette, mit der Portal, Server und App aus einem gemeinsamen Datenmodell entstehen; das hält den Aufwand je Paket niedrig.

| Arbeitspaket | Inhalt | PT | Std. | CHF | Spanne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fachkonzept und Inhalte | Abläufe je Szenario, Empfänger- und Entwarnungsschritte, Gruppen, Alarmpläne, Rechtsgrundlagen | 2 | 17 | 1 500 | 2–3 |
| Web-Portal | 14 Seiten, Editoren, Alarmzentrale, Rollen und Rechte, Demo/Live, Aktualisierungsdialog | 4 | 34 | 3 000 | 4–5 |
| Alarmserver | Datenhaltung, Anmeldung, Schnittstellen, Alarmlogik, Push mit Quittungen, Sicherung, 76 Tests | 3 | 25 | 2 250 | 3–4 |
| iOS-App | Fünf Bereiche, geführter Ablauf, Empfängerweg, Entwarnung, SOS, Alleinarbeit, Push, Offline | 4 | 34 | 3 000 | 3–4 |
| App-Ansicht im Browser | Dieselben Abläufe im Portal, für Vorschau und Schulung | 1 | 8 | 750 | 1 |
| Betrieb | Hosting-Migration, HTTPS, Prozessverwaltung, Build- und Freigabe-Pipeline der App, Runbook | 1 | 8 | 750 | 1 |
| Design und Handbücher | Corporate Design in Portal und App, drei Handbücher, Bild- und PDF-Erzeugung | 1 | 8 | 750 | 1 |
| Qualitätssicherung | Tests, Fehlerbehebung, Nacharbeiten aus Rückmeldungen | 1 | 8 | 750 | 1 |
| Total bereits umgesetzt |  | 17 | 143 | 12 750 | 16–19 |

# Restaufwand bis zum Live-Betrieb

Enthalten ist alles, was für den produktiven Einsatz mit allen Mitarbeitenden nötig ist, sowie die vier Integrationen, die nach der Umsetzung nur noch im Administrationsportal konfiguriert werden müssen.

## Einführung

| Arbeitspaket | Inhalt | PT | Std. | CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| App-Freigabe | Apple-Bewilligung für Critical Alerts, App-Store-Prüfung, Datenschutzangaben, TestFlight für den Pilot | 1 | 8 | 750 |
| Stammdaten | Import aller Mitarbeitenden, Gruppen und Standorte; Notfallkontakte und Alarmpläne abnehmen | 0,5 | 4 | 375 |
| Serverhärtung | Sperre nach Fehlversuchen, Sitzungsablauf, Sicherung ausser Haus, Überwachung mit Meldung bei Ausfall | 1 | 8 | 750 |
| Pilot und Übung | Pilotbetrieb mit dem Krisenstab, Räumungsübung im Übungsmodus, Auswertung, Korrekturen | 1 | 8 | 750 |
| Schulung und Abnahme | Einführung je Rolle anhand der Handbücher, Abnahmeprotokoll, Übergabe in den Betrieb | 0,5 | 4 | 375 |
| Einführung |  | 4 | 34 | 3 000 |

## Integrationen

| Integration | Was umgesetzt wird | PT | Std. | CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMS-Gateway Schweizer Anbieter, z. B. eCall, ASPSMS oder Swisscom | Versand bei Alarm, Lagemeldung und Entwarnung; Zustellquittung in der Alarmzentrale; Absenderkennung; Kostenzähler. Konfiguration: Anbieter, Schlüssel, Absender, Testversand. | 1,5 | 13 | 1 125 |
| Microsoft Teams Meldung in einen Kanal des Krisenstabs | Nachrichtenkarten für Alarm, Lagemeldung und Entwarnung über einen Kanal-Webhook oder die Graph-Schnittstelle. Konfiguration: Mandant, Kanal, Testmeldung. | 0,5 | 4 | 375 |
| Single Sign-On Microsoft Entra ID, OpenID Connect | Anmeldung im Portal und in der App über das Microsoft-Konto, automatische Kontenanlage, Rollen aus Entra-Gruppen, Passwort als Rückfall für den Notfall. Konfiguration: Mandant, Anwendungs-ID, Geheimnis, Test. | 2 | 17 | 1 500 |
| Geofencing Alarmierung nach Aufenthaltsort | Standortberechtigung in der App, Geofence-Ereignisse im Hintergrund, aktueller Standort beim Server, Empfängerauflösung nach Aufenthalt mit Rückfall auf den Profilstandort, Anzeige im Portal, Datenschutzkonzept, Begründung für die Apple-Prüfung. Konfiguration: Radius je Standort, Schalter. | 1 | 8 | 750 |
| Integrationen |  | 5 | 42 | 3 750 |

| Bis Live-Betrieb | PT | Std. | CHF |
| --- | --- | --- | --- |
| Einführung | 4 | 34 | 3 000 |
| Integrationen | 5 | 42 | 3 750 |
| Reserve für Unvorhergesehenes | 1 | 8 | 750 |
| Total bis Live-Betrieb | 10 | 84 | 7 500 |

Kalenderzeit: bei voller Auslastung rund zwei Wochen, bei 50 % neben dem Tagesgeschäft rund vier Wochen. Die Apple-Prüfung und die Bewilligung für Critical Alerts liegen ausserhalb des eigenen Einflusses und können je ein bis drei Wochen dauern; der Pilotbetrieb braucht Kalenderzeit, aber wenig Arbeitszeit.

# Kostenrechnung

Der Tagessatz leitet sich aus dem Nettolohn ab. Die Sozialabgaben sind mit den üblichen Sätzen des Kantons Zug angenommen und sollten durch die Personalabteilung mit den tatsächlichen Werten ersetzt werden.

| Position | Annahme | CHF |
| --- | --- | --- |
| Nettolohn pro Monat | Angabe | 9 500 |
| Bruttolohn pro Monat | Arbeitnehmerabzüge rund 14 % (AHV/IV/EO, ALV, NBU, Pensionskasse) | 11 000 |
| Arbeitgeberkosten pro Monat | Arbeitgeberbeiträge rund 15 % (AHV/IV/EO, ALV, Pensionskasse, Unfall, FAK, Krankentaggeld) | 12 700 |
| Arbeitgeberkosten pro Jahr | 13 Monatslöhne | 165 000 |
| Produktive Tage pro Jahr | 260 Arbeitstage abzüglich 25 Ferien, 9 Feiertage, 6 Absenzen | 220 |
| Tagessatz Vollkosten | 165 000 / 220 | 750 |
| Stundensatz Vollkosten | 750 / 8,4 | 89 |

Bereits investiert: 17 PT = 143 Std. × 89 = CHF 12 750

Kommt noch dazu: 10 PT = 84 Std. × 89 = CHF 7 500

Gesamt: 27 PT = 227 Std. = CHF 20 250

Mit der Spanne der Schätzung: bereits umgesetzt CHF 12 000 bis 14 250, bis Live-Betrieb CHF 6 000 bis 9 000, gesamt CHF 18 000 bis 23 250. Ohne 13. Monatslohn sinkt der Tagessatz auf rund CHF 690.

## Laufende Kosten ausserhalb des Personalaufwands

| Posten | Bemerkung | pro Jahr |
| --- | --- | --- |
| Apple Developer Program | Voraussetzung für App Store und Critical Alerts | rund CHF 90 |
| Hosting | bestehendes Hetzner-Webhosting mit Node.js, keine Zusatzkosten | 0 |
| App-Builds (Expo EAS) | Gratisstufe reicht für die Frequenz des Betriebs; kostenpflichtig ab 30 Builds pro Monat | 0–230 |
| SMS-Versand | rund CHF 0.10 je SMS; ein Alarm mit 60 Empfängern und drei Meldungen kostet rund CHF 18 | nach Verbrauch |
| Microsoft 365, Entra ID | im bestehenden Abonnement enthalten | 0 |

# Nicht enthalten

Folgende Erweiterungen sind vorbereitet oder angedacht, aber nicht Teil dieser Schätzung:

- Android-Version der App (rund 1 PT, wenn Mitarbeitende mit Android-Geräten erreicht werden sollen)

- Sprachanruf, Telefonkonferenz und Text-to-Speech-Durchsage

- Abgleich mit dem Personalsystem, mehrsprachige Inhalte, physische Alarmknöpfe, eingehende Webhooks von Brandmeldeanlagen

- Zählung am Sammelplatz in der App

Sozialabgaben als Annahme, durch die Personalabteilung zu bestätigen.